## Hoja1
# | ACTIVIDADES | CONTROL | Mes 1 |  |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Análisis de los requerimientos del cli | PROG. | bar: Mes 1 1 to Mes 1 2
REAL | bar: Mes 1 1 to Mes 1 2
2 | Recolección y refinamiento de requisitos | PROG. | bar: Mes 1 3 to Mes 1 5
REAL | bar: Mes 1 3 to Mes 1 5
3 | Construccion del sistema | PROG. | bar: Mes 2 6 to Mes 2 8
REAL | bar: Mes 2 6 to Mes 2 8
ACTIVIDAD |  | DESCRIPCIÓN | Mes 1 1: SEMANA; Mes 1 3: FECHAS
|  |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO
1 |  | Levantamiento de información y analisis de requerimientos | Mes 1 1: 1; Mes 1 2: 5; Mes 1 3: 2024-05-02; Mes 1 4: 2024-05-29
| 1.1 | Historia de la empresa | Mes 1 1: 1; Mes 1 2: 3
| 1.2 | Análisis y especificación de los requerimientos del cliente | Mes 1 1: 2; Mes 1 2: 2; Mes 1 3: 2024-05-03; Mes 1 4: 2024-05-03
| 1.2.1 | Definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Mes 1 1: 2; Mes 1 2: 2; Mes 1 3: 2024-05-09; Mes 1 4: 2024-05-09
| 1.3 | Diagramas de casos de uso | Mes 1 1: 3; Mes 1 2: 3; Mes 1 3: 2024-05-13; Mes 1 4: 2024-05-15
| 1.4 | Diagrama de clases | Mes 1 1: 3; Mes 1 2: 4; Mes 1 3: 2024-05-16; Mes 1 4: 2024-05-20
| 1.5 | Diagrama de secuencia | Mes 1 1: 4; Mes 1 2: 4; Mes 1 3: 2024-05-21; Mes 1 4: 2024-05-23
| 1.6 | Diagrama de actividades | Mes 1 1: 4; Mes 1 2: 5; Mes 1 3: 2024-05-24; Mes 1 4: 2024-05-29
2 |  | Diseño | Mes 1 1: 6; Mes 1 2: 9; Mes 1 3: 2024-05-30; Mes 1 4: 2022-10-28
| 2.1 | Analisis de la base de datos | Mes 1 1: 6; Mes 1 2: 7; Mes 1 3: 2024-05-30; Mes 1 4: 2024-06-04
| 2.2 | Creacion de diseño de base de datos | Mes 1 1: 6; Mes 1 2: 8; Mes 1 3: 2024-06-05; Mes 1 4: 2024-06-19
| 2.3 | Mapa de navegación | Mes 1 1: 7; Mes 1 2: 8; Mes 1 3: 2024-06-20; Mes 1 4: 2024-06-27
3 |  | Construccion del sistema | Mes 1 1: 10; Mes 1 2: 14; Mes 1 3: 2024-06-28; Mes 1 4: 2024-08-06
| 3.1 | Inicio y creación de las interfaces del sistema | Mes 1 1: 10; Mes 1 2: 14
| 3.2 | Diseño de la interfaz de login | Mes 1 1: 10; Mes 1 2: 14
| 3.3 | Diseño de la interfaz de administrador | Mes 1 1: 10; Mes 1 2: 14